## Case
PO002
No | Case | Document Refer | Expected Result | PASS/NOTPASS | Test Result
1 | Case ปกติ 1 File | PO317000275 - 282 20171220 | 1. สามารถ Write File ตาม Parameter ได้ถูกต้อง SFTP File ได้ถูกต้องตรงกับ Parameter ที่ระบุ 2. แสดง Log ได้ถูกต้อง | Not Pass | Refer Sheet Summary
2 | Case Setup Parameter ไม่ครบ |  | ไม่สามารถ Wirte File ได้
3 | Case Mapping ข้อมูล | PO317000275 - 282 20171220 | สามารถ mapping ข้อมูลได้ถูกต้อง | Not Pass | Refer Sheet Summary
4 | Case ทดสอบ Error handlering |  | แสดง Error ตาม Error Handlering และไม่ Write File | Not Pass | Refer Sheet Summary
5 | ทดสอบการ Write File มากกว่า 1 PO | PO317000275 - 282 20171220 | ต้อง Write File และ Process ต่อทั้ง Folder Log ต้องแสดงถูกต้อง | Not Pass | Refer Sheet Summary
6 | ทดสอบการ Write File มากกว่า 1 PO และมี Error บาง File |  | ต้อง Write File และ Process ต่อทั้ง Folder Log ต้องแสดงถูกต้อง

## Summary
NO |  | Case No | CASE | ISSUE |  | Status | customize/erp | Refer Sheet
1 | PO002 | 1,5 | File Log แสดงจำนวน Complete ไม่ถูกต้อง | ให้ File Log แสดงจำนวน Transaction และ File Name ตาม Format | Bug | Fixed | CUSTOMIZE | 1
2 | PO002 | 1 | Table xcust_linfox_pr_int_tbl ที่ Field GEN_OUTBOUD_FLAG ไม่ stamp | ให้ Gen Flag ตามเงื่อนไข | Bug | Fixed | CUSTOMIZE | 2
3 | PO002 | 4 | กรณีไม่เจอ Data ตามเงื่อนไข แล้วระบบไม่ Gen Log file | ให้ระบบ Gen Log File พร้อม message ดังนี้ Error PO007-001: No Data Found | Bug | Open | CUSTOMIZE | 3
4 | PO002 | 3 | Case Mapping ข้อมูล | 1. ข้อมูล Branch/Plant ไม่แสดง 2. ข้อมูล line number ให้แสดงเป็น format 1.000 | Bug | Open | CUSTOMIZE | 4
Update xcust_PO_TBL
Set GEN_OUTBOUD_FLAG='Y'
Where PO_HEADER_ID in
(SELECT po.PO_HEADER_ID
From xcust_pr_tbl PR
Left Join xcust_po_tbl po On po.REQUISITION_HEADER_ID = PR.REQUISITION_HEADER_ID and po.REQUISITION_LINE_ID = PR.REQUISITION_LINE_ID
Where PR.ATTRIBUTE1_L = '12946939' and PR.ATTRIBUTE2_L = '1.000')

## Test_Result
1. Generate PR / PO from PO001 จำนวน 8 รายการ
2. Approved PO ทั้ง 8 ใบ
3. Run PO002 ได้ Output 8 รายการ ตามจำนวน PO
4. ตรวจสอบ Log ไฟล์ พบว่าจำนวน Complete แสดงไม่ถูกต้อง
5. ตรวจสอบ Table xcust_PO_TBL ที่ Field GEN_OUTBOUD_FLAG ไม่ stamp
Test Result17122017_1

## Issue1
Test Result 17122017_1

## Issue2
Test Result 17122017_1

## Issue3
Test Result 17122017_1

## Issue4
Location ที่ระบุใน PO
Oracle Cloude > Purchase Order > Manage Order > Lines > Field Location
ที่ Map ข้อมูลเพื่อหา Brach/Plant ใน ERP
Subinventory master.ATTRIBUTE1 (FF LINFOX BRACH/PLANT)
Test Result 17122017_1
ข้อมูล Delivery Instruction ให้ส่งเป็นค่างว่าง
ตัวอย่างไฟล์ Outbound จริง