## CASE
PO002
No | Case | Document Refer | Expected Result | PASS/NOTPASS | Test Result
1 | Case ปกติ |  | 1. Update ข้อมูลที่ XCUST_LINFOX_PR_INT_TBL | PASS
|  |  | 2. Filename “PO” ¦¦ XCUST_LINFOX_PR_TBL.PO_NUMBER ¦¦ XCUST_LINFOX_PR_TBL.REQUEST_DATE (yyyymmdd) ¦¦ .txt | PASS
|  |  | 3. Write File ตาม Formart ลง Folder Path Initial (OUTBOUND/PO/LINFOX) | PASS
|  |  | 4. Update Outbound Flag | PASS
|  |  | 5. Gen Log | NOTPASS
2 | Case Error ไม่เจอ Data ตามเงื่อนไข |  | Error PO002-001: No Data Found | NOTPASS
3
4

## summary
NO |  | Case No | CASE | ISSUE | Status | customize/erp | Refer Sheet
1 | PO002 | 2 | Case Error ไม่เจอ Data ตามเงื่อนไข | ไม่มีการ Gen log ต้องมี log ระบุ Error PO002-001:No Data Found | Fail
2 | PO002 | 1 | Write File ตาม format | File write ไม่ตรงตาม format | Pass
3 | PO002 | 1 | Write Log | Log ยังไม่ถูกต้องกรณีเคสปกติ 15/12/2017 ไม่มี Log ออกมาเลย | Fail

## Issue2
จากรูปผมไม่แน่ใจใน column ต่อไปนี้ บางอย่างไม่ตรงกับเอกสาร Spec
Col 2 | Branch/Plant ตอนนี้โชว์เป็นค่าว่าง ไม่ทราบว่าต้องตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจาก field ไหนครับ
Col 10 | Request Time เอามาจากไหนครับ ไม่มี field นี้ใน table XCUST_LINFOR_PR_INT_TBL
Col 11 | ITEM NUMBER คือ field "item_code" ใน table ใช่หรือไม่ |  | คุณแอร์คอนเฟิร์มแล้วว่าใช้ field เดียวกัน
Col 15 | Delivery Instrcution ตอนนี้เป็นค่าว่างใน table แต่โปรแกรมพี่พบ gen 10.00 ออกมา
Test date: | 2017-12-13
Col2 | select sub.attribute1 linfox_sub |  |  | หรือใช้ xcust_linfox_pr_int_tbl.store_code
from XCUST_LOCATIONS_MST_TBL loc
,xcust_subinventory_mst_tbl sub
where loc.location_id = 300000001907058--&po.bill_to_location_id
and loc.LOCATION_CODE = sub.SECONDARY_INVENTORY_NAME
Col10 | 000000 | Request time
Col15 | Delivery Instruction

## Issue3
เคสปกติ Total 36 Files
1 | ชื่อโปรแกรมมีคำว่า XCUST เพิ่มเกินมาจาก Spec ไม่มี
2 | format date ใน Create Date ไม่ตรงกับใน spec
3 | format date time ใน Program Start ไม่ตรงกับใน spec
4 | ไม่มีการระบุ ชื่อ Filename
5 | Total, Complete ไม่ระบุจำนวนไฟล์
6 | Total, Complete, Error ฟอร์แมตไม่ตรงตาม spec
Test date | 2017-12-13
Log ยังไม่โชว์เหมือนเดิมเลยครับ