## master (hidden)
Confirm | 1: Before Golive
Cancel | 2: After Golive
Pending Confirm

## CUSTOMIZATION_LIST_FINAL
No |  | Resource # | Target Date | Customization ID | Name | Module | In/Out | CHECK | Customer Confirm | Data Source | Method | Execute Period | information | Existing system | Type | In/out Interface | Priority | Remark
1 | 1 | Dev # 1 | 2017-10-14 | PO001 | Interface PR<Linfox> to PO(ERP) | PO | Inbound | Confirm | Confirm | .txt | Auto SFTP | 2 รอบต่อวันคือ - 11.00 am - 14.00 pm | 1.Program SFTP ไปที่ Linfox และเอา file มา 2. Linfox จะส่ง file 1 PR ต่อ 1 File ดังนั้นจะมีหลาย File เราต้องทำการรวม 3. จากนั้น user จะทำการตรวจสอบก่อนนำเข้า 4.ส่งมา 1 PR ต่อ 1 Supplier 5. ERP เอาเข้าตาม PR ที่ส่งเข้ามา | Linfox | Interface | In | 1: Before Golive | 1.ขอตัวอย่าง File 2.เมื่อรวม file แล้ว แล้วที่บอกว่าทาง RD จะทำการตรวจสอบก่อน ซึ่งอยากทราบว่า file ที่ตรวจสอบ User เอาไปจัดรูปแบบเพื่อตรวจสอบเองใช่หรือไม่ | - | 28
6 | 6 |  | 2017-10-27 | PO005 | Interface PR/PO Direct <MX> to PO(ERP) | PO | Inbound | Confirm | Confirm | .txt | Auto E-Mail | 1 รอบ หลังเที่ยงคืน | 1. ระบบงาน MMX สามารถสั่งซื้อ vendor ตรง (6จ้าว) ซึ่งจะสรุปยอดส่งเข้ามา Interface PO/PR 2. หลาย ๆ ร้านรวมเป็น 1 PO Group by supplier 3. Confirm derivery date เป็น need by date 4. ITEM code ของ MMX กับ ERP2 หลักแรกไม่เหมมือนกัน โดยมี Structure ดังนี้ 4.1 MMX : 'TH'+CATEGORY(1CHAR)+RUNNING(4CHAR) 4.2 ZERO : 'RD'+CATEGORY(1CHAR)+RUNNING(4CHAR) 5. นำเข้ามาเป็น PR แล้ว Auto create ไปเป็น PO | MMX | Interface | In | 1: Before Golive | 1. ช่วย Confirm เวลา Shedule อีกครั้ง
2 | 2 |  | 2017-11-02 | PO002 | Text File PO (ERP) to PO<Linfox> | PO | Outbound | Confirm | Confirm | .txt | Auto SFTP | 2 รอบต่อวันคือ - 12.00 - 13.00 | 1. Gen 1 File ต่อ 1 PO 2. 1 PR Create เป็น 1 PO 3. รายการใดที่สั่งไม่ครบ หรือ cancel ก็ต้องส่งกลับไปให้เท่ากับจำนวน PR ที่ส่งมา | Linfox | Interface | Out | 1: Before Golive | 1. ตอนนี้ของเดิมเวลาวาง File ให้ทาง Linfox ไปวางไว้ที่ไหน 2. ขอตัวอย่าง File ทีสัมพันธ์กับ ตัวอย่างFile PO001 3. Field Reference คือให้ระบุเลข WMS PO Number ที่ได้จาก Customize PO001 ใช่หรือเปล่า
20 | 15 |  | 2017-11-04 | PO008 | Interface CEDAR Text File to PO(ERP) | PO | Inbound | Confirm | Confirm | .xls (Version ตำกว่า 2007) | User manual Upload File | ก่อนสิ้นสัปดาห์ 1 วัน | 1.ก่อนสิ้นสัปดาห์ 1 วันทาง User จะ download file ลงมาและ Upload file excel เข้าระบบ 2. 1 File มี 1 Supplier 3. Field ITEM E1 จะเป้นตัวที่บอกประเภทค่าใช้จ่าย 4. ตรงที่เป็น description อยากให้เก็บแต่ละ field แยกเข้า attribute ได้ | IE Project | Interface | In | 1: Before Golive | 1. Field LocType เก็บค่าอะไร? ประเภทงาน ?
3 | 3 |  | 2017-11-07 | PO003 | Interface GR<Linfox> to GR&AP (ERP) | PO | Inbound | Confirm | Confirm | .txt | Auto SFTP | ??? |  | Linfox | Interface | In | 1: Before Golive | 1. Confirm file ว่า Format คือ GR ใช่หรือเปล่า 2. Schedule ในการวาง File 3. ขอตัวอย่าง file. ที่สัมพันธ์กับตัวอย่าง PO001,PO002 4. การ Gen File 1 PO Receipt : 1 File ใช่หรือเปล่า 5. เลขที่ Order Number คือ เลข PO Number ที่ส่งมาจาก Customize PO002 ใช่หรือเปล่า
5 | 5 |  | 2017-11-10 | PO004 | Interface DRT<MX> to Good Receip(ERP) | PO | Inbound | Confirm | Confirm | .txt | Auto E-Mail | 1 รอบ หลังเที่ยงคืน | 1.ระบบงาน MMX ส่งรายการรับสินค้าจากข้อ 6 2. มีการรับบางส่วนที่เหลือให้ Cancel | MMX | Interface | In | 1: Before Golive | 1. ช่วย Confirm เวลา Shedule อีกครั้ง
8 | 7 |  | 2017-11-13 | AP001 | Interface EDI File from Supplier to AP Invoice | AP | Inbound | Confirm | Confirm | .txt | ??? |  | 1. File PR ,DRT,INVOICE ไม่มี Reference field ถึงกันดังั้นต้องหา Solution 2. 1 Month vendor จะมาวางบิล | Direct Sup | Interface | In | 1: Before Golive | 1. ช่วย Confirm เวลา Shedule อีกครั้ง 2. File ตัวอย่างคือ File ไหน?
13 | 11 |  | 2017-11-13 | AP004 | Interface Text File U-info from bill placement to AP Invoice | AP | Inbound | Pending Confirm | Pending Confirm | Text file interface |  |  |  | Uinfo | Interface | In | 1: Before Golive | 1. Confirm อีกทีว่ายังใช่อยู่หรือเปล่า
10 | 9 |  | 2017-11-16 | AP002 | Report Text file Payment(ERP) to Citibank | AP | Outbound | Confirm | Confirm | Text file interface |  |  |  | BANK | Interface | Out | 1: Before Golive | 1. ขอ Format และคู่มือ ของ Bank 2. ขอตัวอย่าง File
12 | 10 |  | 2017-11-20 | PO007 | Text File PO (ERP) to U-info | PO | Outbound | Pending Confirm | Pending Confirm | Report: Text file output |  |  |  | Uinfo | Interface | Out | 1: Before Golive | 1. Confirm อีกทีว่ายังใช่อยู่หรือเปล่า
9 | 8 | Dev # 2 | 2017-10-26 | GL001 | Interface DFT <MX> to Journal Entry(ERP) | GL | Inbound | Confirm | Confirm | .txt | Auto E-Mail |  | 1. interface ยอดรายได้ค่าใช้จ่ายจาก POS เข้าระบบงาน GL 2. Field FinancialCode ที่ mmx ส่งมาให้ต้องทำการ Map Account ก่อนที่จะเอาเข้าระบบ ERP 3. Fincode(85) ต้อง Validate ให้ว่าห้ามเกิน -+ 100 ให้เอาเข้าแต่ไม่ต้อง Post 4. รองรับการ Reload ทั้ง Batch 5. ต่อวันประมาณ 132 ,140 6. บาง Account ที่เป็นสูตร ต้องมาหาเองแล้วค่อยส่งเข้า GL 7. Net sale ต้องเอามาคำนวณตามสูตร mmx ไม่ได้คำนวณมาให้ 8. ทศนิยมใช้ 2 ตำแหน่ง ส่วนที่เกิน 2 ตำแหน่งให้ลงที่ Diff 9. file ที่ส่งให้เป็นยอดที่ลงเป็นคู่บัญชีแล้ว | MMX | Interface | In | 1: Before Golive | 1.Field ที่เป็นการคำนวณทั้งหมด จะหยิบค่าจาก fin ที่ระบุใน สูตรมา การคำนวณจะยังไม่ตัดทศนิยมทิ้ง จนคำนวณได้ทุก fin แล้วค่อยทำ Function มาตัดทศนิยมของทุก fin ส่วนที่เกิน 2ตำแหน่งแล้วเอามาลงที่ fin diff รบกวนช่วย confirm ว่าเป็นตามนี้หรือเปล่า?
17 | 14 |  | 2017-10-29 | GL004 | Interface Data Menu mixed data to Sales Data/Temporary Database for calculate Inventory Usage variance report | GL | Inbound | Confirm | Confirm | .xml |  |  | 1.Interface Detail ขายแต่ละ Bill (DSA) 2.Interface to GL 3.เพื่อเอา data ไปออก Reporrt | MMX | Interface | In | 1: Before Golive
14 | 12 |  | 2017-11-02 | GL002 | Interface Text FileBill payment <Bank : BBL, KBANK, SCB> to Bank Reconcile Function | GL | Inbound | Confirm | Confirm | Kbank => Excel/Text SCB => Text |  |  | 1. ต้องการเกบข้อมูลเพื่อเอามาออก Report ใน ERP เลยจำเป็นต้องเอาเข้ามา 2. พิจารณาเอาเข้ามาเป็น GL | BANK | Interface | In | 1: Before Golive | 1. ขอคู่มือหรือคำอธิบาย filed ที่ Bank ส่งมา 2. ยังขาดของ BBL
15 | 13 |  | 2017-11-10 | GL003 | Process - COGs (ERP) to Journal Entry (ERP) calculate in ERP System | GL | Inbound | Confirm | Confirm | Module Inventory | ERP Project Run | ทุกสิ้น Period | 1. Interface ต้นทุนขาย 2. ต้นทุนขายตัดที่เดียวตอนสิ้นเดือน เป็น Period Moveing avg 3. การรัน Program นี้ต้องเอาข้อมูล Beginign ต้นเดือน +- ด้วยยอด issue ,receipt ทั้งเดือน ดังนั้นต้องรันหลังจากเอา PIN เข้า 4. Cost ของ Rawmat รวมกันคือ Cost ของ FG ต้นทุนขายใช้สูตร Item ที่ถูก Issue ไปในเดือนนั้นทุกตัว * Avg ที่เกิดขึ้น ณสิ้นเดือน 5. เมื่อคำนวณต้นทุนขายเรียบร้อยก็ทำการยิง gl interface ลงบัญชี 6. การลงบัญชีจะลงแยกตาม category rawmaterial | ERP(INV) | Interface | Out | 1: Before Golive
4 | 4 |  | 2017-11-15 | INV001 | Interface GI<Linfox> to INV Transfer (ERP) | INV | Inbound | Confirm | Confirm | .txt | Auto | ??? | 1. มีการส่ง File Interface ทุกวัน 2. Linfox ส่งรายการ Issue ของ | Linfox | Interface | In | 1: Before Golive | 1. Schedule ในการวาง File 2. ขอตัวอย่าง File 3. File ที่ส่งมีการ Gen File ตามอะไร 4. ขอรายละเอียด Field ต่อไปนี้ - Business Unit - Transaction Explanation - Address Number
24 | 16 |  | 2017-11-20 | INV005 | Interface Inventory movement from MMX to ERP (DIN,PIN,WIN)(DUS,WUS)(DEX/DIM) | INV | Inbound | Confirm | Confirm | .txt | Auto E-Mail | DIN,DEX => ตี 5 ทุกวัน PIN => ทุก Period WIN => ทุก Week | 1. DIN,PIN,WIN : เป็น File Count Stock โดย DIN => Count ที่ 30% ,PIN Count ที่ 70%,WIN Count ที่ 100% 2. DIN Daily Inventory,PIN Period Inventory,WIN Weely inventory 3. DUS Daily Usage,Weely Usage 4. DIM/DEX Daily Transfer In | MMX | Interface | In | 1: Before Golive | 1. รายการอื่นที่เกี่ยวกับ QTY ของ Inventory คือ GI ที่ issue จาก warehouse => store ,drt ที่เกินจาการทำ direct po receipt ยอดมันจะเท่ากับ File DIM (Daily Transfer IN) 2. PIN,WIN FILEL มาทุกกี่โมง 3. DIM FILE มาทุกกี่โมง 4. DUS,WUS File มาทุกกี่โมง